## Hoja 1
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
1 | NI | 900561353 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 12
2 | 1 | 05615 | E1La | M01 | SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION PPSS 2019 REPORTADO EN PISIS | A01 | CARGUE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PLAN DE ACCION PPSS 2021 EN LA PLATAFORMA PISIS | 0 | 26 | 2020-01-01 | 2020-02-20 | 0
2 | 2 | 05615 | E1La | M02 | PROGRAMACION DEL PLAN DE ACCION DE LA PPSS 2022 FORMULADO Y REPORTADO EN PISIS | A01 | FORMULACION Y CARGUE DE PROGRAMACION PLAN DE ACCION PPSS 2020 EN LA PLATAFORMA PISIS | 1 | 26 | 2020-01-01 | 2020-03-20 | 0
2 | 3 | 05615 | E1La | M02 | RECURSO HUMANO ASIGNADO PARA EL FOMENTO Y LA GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD | A01 | DEFINICION DEL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN DESARROLLO DE LA PPSS (SIAU) | 12 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 30000000
2 | 4 | 05615 | E2Lb | M01 | DEFINICION E IMPLEMENTACION DE POLITICA INSTITUCIONAL QUE INCENTIVE LA PARTICIPACION DE LOS USUARIOS EN LA ASOCIACION | A01 | RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DIRIGIDA A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS | 1 | 4 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0
2 | 5 | 05615 | E2Le | M02 | ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | A03 | REALIZAR REPORTE DE CONFORMACION Y ACTUALIZACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS EN EL NRVCC EN ARCHIVO TIPO GT004 CIRCULAR 002 DE 2020 SUPERSALUD | 1 | 04 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 0
2 | 6 | 05615 | E2Le | M02 | ASOCIACION DE USUARIOS CONSTITUIDA Y FUNCIONANDO | A05 | REUNIONES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ORGANIZACIÓN CON LOS USUARIOS DE LA IPS NO INTEGRANTES DE LA ASOCIACION PARA MANTENERLOS INFORMADOS SOBRE SU DESEMPENO Y ACCESO A SERVICIOS | 12 | 04 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 0
2 | 7 | 05615 | E2Le | M03 | COMITE DE ETICA DE LA INSTITUCIÓN CONSTITUIDO Y FUNCIONANDO CON LAS REPRESENTACIONES DEFINIDAS EN LA NORMAAATIVIDAD VIGENTE | A01 | REVISION PERMANENTE DEL PERIODO DE SUS INTEGRANTES Y SU CONVOCARIA RESPECTIVA | 2 | 4 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 0
2 | 8 | 05615 | E2Le | M03 | COMITE DE ETICA DE LA INSTITUCIÓN CONSTITUIDO Y FUNCIONANDO CON LAS REPRESENTACIONES DEFINIDAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | A02 | REUNIONES MENSUALES DEL COMITE DE ETICA DE LA INSTITUCIÓN | 12 | 07 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0
2 | 9 | 05615 | E3Lc | M01 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DISENADA INTERINSTITUCIONALMENTE PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION EN SALUD | A01 | REDACTAR O FORMULAR LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR ENFERMEDADES EN TIEMPO DE PANDEMIA | 1 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0
2 | 10 | 05615 | E4Lb | M01 | CIUDADANOS INFORMADOS SOBRE LOS PROCESOS Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA INSTITUCIÓN | A01 | ACTUALIZACION CON INFORMACION DE INTERES PARA LA CIUDADANIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS HABILITADOS COMO CARTELERAS EN LA WEB INSTITUCIONAL FACEBOOK U OTRAS REDES SOCIALES | 6 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0
2 | 11 | 05615 | E4Lb | M02 | PROCEDIMIENTO DE PQRS IMPLEMENTADO | A01 | PAGINA WEB BUZON TELEFONO Y COMUNICACIONES RADICADAS PRESENCIAL Y REDES SOCIALES PARA PQRSF | 12 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0
2 | 12 | 05615 | E4Lb | M03 | PROCEDIMIENTO DE SATISFACCION DE USUARIOS IMPLEMENTADO | A01 | APLICAR ENCUESTAS DE SATISFACCION Y ELABORACION DE INFORMES PERIODICOS CON ANALISIS DE RESULTADOS Y PLANES DE MEJORA | 12 | 25 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0